## APP端
序号 | 时间段 | 模块 | 子项 | 重要等级 | 负责人 | 完成情况 | 创建日期 | 解决日期
1 | 8月30日前 | 登陆与注册 | 注册流程UI实现(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 正在处理 | 2015-08-15
2 |  |  | 登陆流程UI实现(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 正在处理 | 2015-08-15
3 |  | 求助与帮助 | 首页数据请求(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
4 |  |  | 求助明细页面(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
5 |  |  | 发布求助页面(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
6 |  | 礼品店 | 礼品店主页(包括数据接口定义) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
7 |  |  | 礼品店详细礼品店(包括数据接口定义) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
8 |  | 个人设置 | 头像拍照与上传(包括数据接口定义) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
9 |  |  | 我的礼品列表(包括数据接口定义) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
10 |  |  | 我的礼品明细页面(包括数据接口定义) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
11 |  |  | 荣誉排名(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
12 |  |  | 我的求助列表(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
13 |  |  | 我的求助明细页面(同5） | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
14 |  |  | 我的帮助列表(包括数据接口定义) | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
15 |  |  | 我的帮助明细页面（同5） | 高 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
16 |  |  | 我的团队列表(查找团队，加入团队) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
17 |  |  | 团队明细页面(包括数据接口定义) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
18 |  |  | 意见与发聩页面(包括数据接口定义) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
19 |  | 性能优化 | APP的Icon设计 | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
20 |  |  | APP启动页面图片设计 | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
21 |  |  | 页面列表滚动性能 | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
22 |  |  | 数据缓存功能 | 中 | 共同处理 | 打开 | 2015-08-15
23 |  |  | 页面导航层级划分（一级页面，二级页面,…) | 中 | 欧可烨 | 打开 | 2015-08-15
24
25
[7 empty] | 计划制定： | 冯如德
[7 empty] | 制定日期： | 2015-08-25
[7 empty] | 更新日期： | 2015-08-25

## 后台
序号 | 时间段 | 模块 | 子项 | 重要等级 | 负责人 | 完成情况 | 创建日期 | 解决日期
1 | 8月30日前 | 登陆与注册 | 注册流程数据接口实现 | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
2 |  |  | 登陆流程数据接口实现 | 高 | 冯如德 | 已验证 | 2015-08-15
3 |  | 求助与帮助 | 首页数据请求接口实现 | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
4 |  |  | 求助明细页面数据接口实现 | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
5 |  |  | 发布求助页面数据接口实现 | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
6 |  | 礼品店 | 礼品店主页数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
7 |  |  | 礼品店详细礼品店数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
8 |  | 个人设置 | 头像拍照与上传数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
9 |  |  | 我的礼品列表数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
10 |  |  | 我的礼品明细页面数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
11 |  |  | 荣誉排名数据接口实现 | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
12 |  |  | 我的求助列表数据接口实现 | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
13 |  |  | 我的求助明细页面(同5） | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
14 |  |  | 我的帮助列表数据接口实现 | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
15 |  |  | 我的帮助明细页面（同5） | 高 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
16 |  |  | 我的团队列表数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
17 |  |  | 团队明细页面数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
18 |  |  | 意见与发聩页面数据接口实现 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
19 |  | Web后台 | 后台页面UI修改 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
20 |  |  | 后台用户权限管理 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
21 |  |  | 前台用户权限管理 | 中 | 冯如德 | 打开 | 2015-08-15
22
23
24
25
[7 empty] | 计划制定： | 冯如德
[7 empty] | 制定日期： | 2015-08-25
[7 empty] | 更新日期： | 2015-08-25